## Anexo V do PB
Anexo V do Projeto Básico - Cronograma Físico Financeiro
Item | Descrição | Total | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1. | Serviços Preliminares | 230478.5479 | 19206.5457 | 19206.5457 | 19206.5457 | 19206.5457 | 19206.5457 | 19206.5457
2. | Serviços de reparos de falhas internas - manutenção do sistema de iluminação | 6990241.6679 | 582520.139 | 582520.139 | 582520.139 | 582520.139 | 582520.139 | 582520.139
3. | Serviços de reparos de falhas externas - melhoria e expansão do sistema | 57117969.4762 | 4759830.7897 | 4759830.7897 | 4759830.7897 | 4759830.7897 | 4759830.7897 | 4759830.7897
4. | Total | 64338689.692 | 5361557.4743 | 5361557.4743 | 5361557.4743 | 5361557.4743 | 5361557.4743 | 5361557.4743
5. | peso | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
6. | acumulado |  | 5361557.4743 | 10723114.9487 | 16084672.423 | 21446229.8973 | 26807787.3717 | 32169344.846
|  |  | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês
|  |  | 19206.5457 | 19206.5457 | 19206.5457 | 19206.5457 | 19206.5457 | 19206.5457
|  |  | 582520.139 | 582520.139 | 582520.139 | 582520.139 | 582520.139 | 582520.139
|  |  | 4759830.7897 | 4759830.7897 | 4759830.7897 | 4759830.7897 | 4759830.7897 | 4759830.7897
|  |  | 5361557.4743 | 5361557.4743 | 5361557.4743 | 5361557.4743 | 5361557.4743 | 5361557.4743
|  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0.083333
|  |  | 37530902.3203 | 42892459.7947 | 48254017.269 | 53615574.7433 | 58977132.2177 | 64338689.692